# STATEMENT OF WORK (SOW)

## Projeto Databricks Data Intelligence Platform - UberEats

Autor: Luan Moreno, Solutions Architect
 Data: [Data Atual]
 Versão: 1.0
 Referência: SOW-UBEREATS-2025-001

## 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

Este documento define o escopo, cronograma, entregas e responsabilidades para a implementação da Databricks Data Intelligence Platform no UberEats. O projeto visa transformar a infraestrutura de dados atual, possibilitando o processamento eficiente de 1TB de dados JSON, implementação de modelos de Machine Learning para previsão precisa de tempo de entrega, automação da extração de faturas via GenAI, e criação de dashboards analíticos em tempo real. Este SOW baseia-se no Collection Gathering (CG-UBEREATS-2025-001) previamente aprovado.

## 2. ESCOPO DO PROJETO

### 2.1 Objetivos

- Implementar arquitetura Data Lakehouse com Medallion Architecture (Bronze, Silver, Gold)

- Desenvolver pipelines eficientes para processamento batch e streaming

- Implementar modelos ML para previsão de tempo de entrega (erro <10%)

- Desenvolver solução GenAI para extração automatizada de faturas (>95% precisão)

- Criar dashboards analíticos em tempo real

- Estabelecer governança centralizada com Unity Catalog

- Capacitar equipes internas na plataforma

### 2.2 Entregas (Deliverables)

| ID | Entrega | Descrição | Critérios de Aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Infraestrutura Databricks | Ambiente configurado com clusters e armazenamento | • Workspace criado e acessível<br>• Clusters configurados<br>• Conexões estabelecidas |
| D2 | Camada Bronze | Ingestão de todas as fontes na camada Bronze | • Fontes ingeridas<br>• Delta Live Tables implementadas<br>• Validações básicas |
| D3 | Camada Silver | Dados transformados e enriquecidos | • Dados normalizados<br>• Regras de qualidade implementadas<br>• Features para ML calculadas |
| D4 | Camada Gold | Datasets analíticos prontos para consumo | • Data Marts por área<br>• Agregações pré-calculadas<br>• Modelos dimensionais |
| D5 | Modelo ML de Previsão | Modelo de previsão de tempo de entrega | • Precisão >90%<br>• MLOps completo<br>• API disponível |
| D6 | Solução GenAI | Extração automática de faturas | • Precisão >95%<br>• Processamento <30s por fatura<br>• Validação automática |
| D7 | Dashboards | Painéis operacionais e analíticos | • Dashboards por área<br>• Tempo de resposta <3s<br>• Alertas configurados |
| D8 | Governança | Unity Catalog e políticas | • Catálogo completo<br>• Políticas de acesso<br>• Auditoria configurada |

### 2.3 Exclusões (Fora do Escopo)

- Migração ou substituição de sistemas transacionais existentes

- Desenvolvimento de aplicativos para clientes finais

- Customizações na plataforma além do necessário para entregas definidas

- Integração com sistemas não identificados no Collection Gathering

- Suporte operacional de longo prazo pós-projeto

## 3. CRONOGRAMA E FASES

### 3.1 Fase 1: Fundação (Semanas 1-4)

| Semana | Atividades | Entregas | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | • Kickoff<br>• Setup inicial<br>• Desenho da arquitetura | • Plano detalhado<br>• Documento de arquitetura | Solutions Architect |
| 2 | • Provisionamento de infraestrutura<br>• Configuração do Unity Catalog | • Infraestrutura base<br>• Conectores iniciais | Time de Engenharia |
| 3-4 | • Implementação da camada Bronze<br>• CI/CD inicial | • Camada Bronze completa<br>• Pipeline CI/CD inicial | Time de Engenharia |

### 3.2 Fase 2: Aceleração (Semanas 5-8)

| Semana | Atividades | Entregas | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-6 | • Desenvolvimento da camada Silver<br>• Feature engineering para ML<br>• Protótipo GenAI | • Pipelines Silver<br>• Features para ML<br>• POC GenAI | Times de Engenharia e Data Science |
| 7-8 | • Finalização da camada Silver<br>• Modelo ML inicial<br>• Dashboards iniciais | • Camada Silver completa<br>• Modelo ML v0.1<br>• Dashboards básicos | Times de Engenharia e Data Science |

### 3.3 Fase 3: Transformação (Semanas 9-12)

| Semana | Atividades | Entregas | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-10 | • Desenvolvimento da camada Gold<br>• MLOps para previsão<br>• Refinamento GenAI | • Datasets Gold<br>• Pipeline MLOps<br>• GenAI v0.5 | Times de Engenharia e Data Science |
| 11-12 | • Finalização da camada Gold<br>• Validação de integração<br>• Dashboards avançados | • Camada Gold completa<br>• Plano de go-live<br>• Dashboards completos | Todos os times |

### 3.4 Fase 4: Otimização (Semanas 13-16)

| Semana | Atividades | Entregas | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-14 | • Performance tuning<br>• Migrações para produção<br>• Treinamentos | • Otimizações implementadas<br>• Componentes em produção | Todos os times |
| 15-16 | • Validação final<br>• Documentação<br>• Transição operacional | • Documentação completa<br>• Relatório final<br>• Sign-off | Solutions Architect |

## 4. EQUIPE E RESPONSABILIDADES

### 4.1 Estrutura da Equipe

| Papel | Quantidade | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Solutions Architect | 1 | Direção técnica, desenho de arquitetura, governance |
| Data Engineers | 5 | Pipelines de dados, camadas Bronze/Silver/Gold |
| ML Engineers | 2 | Modelos ML, MLOps, Feature Engineering |
| GenAI Engineers | 2 | Solução GenAI para faturas, LLMOps |
| Analytics Engineers | 2 | Dashboards, visualizações, camada Gold |
| DevOps Engineer | 1 | CI/CD, automação, infraestrutura como código |

### 4.2 Responsabilidades do UberEats

- Disponibilização de informações e recursos:

  - Acesso às fontes de dados e documentação

  - Infraestrutura cloud e licenças Databricks

  - Expertise de domínio para validações

- Governança e aprovações:

  - Participação em cerimônias (kickoff, demos)

  - Aprovação de entregas e validação de qualidade

  - Decisões sobre pontos críticos

### 4.3 Responsabilidades da Equipe de Implementação

- Planejamento e implementação:

  - Desenvolvimento de todos os componentes

  - Garantia de qualidade e testes

  - Documentação técnica

- Transferência de conhecimento:

  - Workshops e treinamentos

  - Mentoria para equipes internas

  - Documentação de processos

## 5. GOVERNANÇA DO PROJETO

### 5.1 Estrutura de Governança

| Nível | Grupo | Frequência | Participantes | Objetivos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratégico | Comitê Executivo | Mensal | CEO, CTO, Solutions Architect, PM | Supervisão estratégica, decisões de alto nível |
| Tático | Comitê de Steering | Quinzenal | CTO, Dir. Dados, Líderes departamentais, Solutions Architect | Monitorar progresso, resolver impedimentos |
| Operacional | Time de Projeto | Semanal | PM, Equipe técnica, Representantes de usuários | Atividades diárias, planejamento de sprints |

### 5.2 Gestão de Riscos

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Qualidade de dados abaixo do esperado | Alta | Alto | Análise de qualidade inicial, validações robustas |
| R2 | Atrasos em acessos/permissões | Média | Médio | Requisitos documentados no kickoff, processo de escalonamento |
| R3 | Resistência a mudanças | Alta | Médio | Envolvimento de usuários desde o início, comunicação constante |
| R4 | Performance abaixo do esperado | Média | Alto | POCs iniciais, benchmarks regulares, arquitetura otimizável |
| R5 | Escopo crescente (scope creep) | Alta | Alto | Processo de mudança rigoroso, backlog de features futuras |

## 6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

### 6.1 Critérios Técnicos

| Categoria | Critério | Métrica | Método de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | Processamento batch | 1TB em < 30 min | Teste de carga com dados reais |
| Performance | Processamento streaming | Latência < 5 segundos | Monitoramento de métricas |
| Performance | Consultas analíticas | 90% das consultas em < 3s | Benchmark de queries |
| Qualidade | ML - Previsão de tempo | Precisão > 90% | Validação com dataset de teste |
| Qualidade | GenAI - Extração | Precisão > 95% em campos críticos | Validação de amostra |

### 6.2 Critérios de Negócio

| Categoria | Critério | Métrica | Método de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Operacional | Tempo de processamento | Redução de 70% | Comparação antes/depois |
| Financeiro | Processamento manual | Redução de 70% em horas | Medição de tempo de processo |
| Logística | Precisão de previsão | Redução de 30% no erro | Validação em 30 dias |
| Customer Experience | Satisfação | Aumento de 10% no NPS | Pesquisa de satisfação |

## 7. INVESTIMENTO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

| Milestone | Descrição | % do Valor | Gatilho de Faturamento |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Kickoff e aprovação do plano | 15% | Aprovação do plano |
| M2 | Conclusão da Fase 1 | 20% | Aceitação das entregas da Fase 1 |
| M3 | Conclusão da Fase 2 | 20% | Aceitação das entregas da Fase 2 |
| M4 | Conclusão da Fase 3 | 20% | Aceitação das entregas da Fase 3 |
| M5 | Conclusão da Fase 4 | 20% | Aceitação das entregas da Fase 4 |
| M6 | Encerramento do projeto | 5% | Aceitação final |

## 8. TERMOS E CONDIÇÕES

### 8.1 Garantia

A implementação terá garantia de 90 dias após a conclusão do projeto, cobrindo correção de bugs e suporte para questões relacionadas às entregas. Não inclui novos desenvolvimentos ou problemas causados por mudanças feitas pelo UberEats.

### 8.2 Confidencialidade

Todas as informações compartilhadas durante o projeto serão tratadas como confidenciais, conforme o Acordo de Confidencialidade (NDA) assinado entre as partes.

## 9. APROVAÇÃO

| Papel | Nome | Empresa | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEO | Vitor Ramos | UberEats |  |  |
| CTO | Mateus Oliveira | UberEats |  |  |
| Solutions Architect | Luan Moreno | Consultoria |  |  |
| Project Manager | - | Consultoria |  |  |